南京林业大学2007年攻读硕士学位研究生入学考试

# 工程项目管理    试题

一、简答题 （50分）

1、工程项目生命周期可以分为哪几个阶段?项目投资者和设计单位分别参与哪些阶段的工作？（8分）

2、什么是工程项目对象系统，工程项目目标系统，工程项目行为系统，工程项目行为主体系统？（8分）

3、简述工程项目结构分解在项目管理中的作用。（12分）

4、简述独立式项目组织形式的优点和缺点。（14分）

5、在工程项目中，反映工程进度的指标有哪些（列举4个）？（8分）

二、分析题 （48分）

1、什么是工程项目的唯一性？它有什么影响？（16分）

2、在工程实施阶段，我国业主较多采用“分专业平行承包”方式，试分析这对业主项目管理的影响。（14分）

3、承包商作资金计划的目的是什么？承包商如何才能减少自有资金的投入量？（18分）

三、作图题（12分）

某工程由下表所示活动组成，试作双代号网络图。

| 活动 | A | B | C | D | E | F | G | I | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧后活动 | B．C | D．E | E．F | I | I．G | G．K | / | / | / |

四、网络计算题 （40分）

某工程由下表所列的工程活动组成（单位：周）：

| 活动 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续时间 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 紧前活动 |  | A | B | C、D | F | G | H | K | E、K | L | M | N、J | I |
| 搭接关系 |  | FTS | FTS | STS | FTF | FTS | FTS | FTS |
| 搭接时距 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | MA=5 |

要求：(1）画出单代号搭接网络图；（4分）

(2）计算各活动的时间参数；（30分）

(3）确定总工期；（3分）

(4）指出关键线路；（3分）