北京宇航系统工程研究所办公自动化

的解决方案和实施情况

谢石  姚纳新

北京宇航系统工程研究所

摘要：北京宇航系统工程研究所办公自动化项目（简称OA）启动至今已进入了第6年，从无到有，完成了一期、二期两个阶段的开发和验收，并有效运行。OA已成为必备的办公工具，是研究所工作方式的重要组成部分。研究所OA的建设过程是一个典型的信息化项目建设过程，本文简介了其平台、功能、过程、成绩、方法、问题、技术和展望，以期与同志们交流和共享。

关键词：信息化，办公自动化，OA，研究所

- OA功能和特点

OA系统的开发经历了一期和二期两个阶段，目前正在运行的是二期系统，其功能结构图见图1所示。

1.1  主要功能

- 一期功能模块22个，二期功能模块数30个；

- 实现对收文、发文等红头文件的全生命周期的规范管理，详见图2；

- 实现对常用的6个报销审批流程进行规范管理，详见图3；

- 实现对机关和基层的年度、季度双文明考核，详见图4；

- 实现对所经手工作的查询和统计，详见图5。

1.2  系统特点

- 对主要的通用办公事务进行管理，但不深入到专业项目和业务；

- 运行速度、稳定性、易用性、保密安全性满足使用要求；

- 办公自动化二期实施继承一期系统的资源，考虑和上级办公自动化系统的接口。

图1  OA二期系统的功能结构图

- OA建设过程

在各级领导及决策部门积极建设科学、规范、高效、协调、集成的数字办公系统以适应航天事业快速发展的需要的大好形势下，北京宇航系统工程研究所办公自动化系统（OA）应运而生了。它的建立，是所领导正确决策、所广大职工大力支持的结果；是各级领导重视、各部门密切配合、大力协作的结果；是系统开发和项目实施人员夜以继日辛勤工作的结果。

OA一期从1999年开始研发，2000年12月30日正式投入运行。在平稳运行的基础上，从2002年10月开始，进行了二期开发，2003年12月29日通过评审，正式投入运行。

2.1   研究所OA一期系统的建立，主要经历了如下6个阶段：

(1)立项阶段                (1999年5月--1999年9月)

在充分调研的基础上，确定系统开发运行的软硬件平台；组建研制队伍，对系统开发人员进行培训；进行整体规划，划分实施阶段，编写了《OA一期系统研制任务书》、《OA一期系统实施方案》。

(2)需求分析阶段            (1999年10月--1999年11月)

确立系统设计目标，完成信息收集、分类、规范工作；确认用户需求，确定用户界面风格；编写《OA一期系统需求分析报告 》。

(3)开发阶段                (1999年11月--2000年3月)

根据需求分析报告，完成了对系统十七个功能模块的划分及功能的定义，编程实现了系统的功能，基本满足了研制任务书的要求。

(4)系统测试及试运行阶段    (2000年4月--2000年12月)

对系统的功能模块逐个进行测试，编写了《OA一期系统测试报告》、《OA一期系统客户端安装手册》及功能模块的用户操作手册。

在网上将测试通过后的系统功能模块，逐个投入运行，并取代传统的工作方式。

(5)系统完善及功能扩展阶段   (2000年5月--2000年12月)

根据系统测试及试运行过程中发现的问题及用户反馈意见，对系统及时进行修改完善，并为系统新增加了机关精神文明考核、短信息传递、任务提醒、流程跟踪、工作量统计等五个功能模块。

(6)实施推广及日常维护阶段   (2000年12月--2003年1月)

编写用户手册，提供系统在线帮助，对全体用户进行培训，逐步建立负责系统运行的管理员队伍和管理制度。

2.2   研究所OA二期系统的建立，主要经历了如下5个阶段：

(1)需求分析阶段              (2001年5月--2002年2月)

研究所开展了对OA一期系统的运行效果调查分析,并搜集整理了研究所办公业务对OA二期的初步需求,在此基础上形成了《OA二期系统需求分析报告》,经过各机关处室讨论,报所领导批准，从而确立系统设计目标。

(2)开发阶段                 (2002年10月--2003年3月)

根据需求分析报告，完成了对系统30个应用模块的划分及功能的定义；编写《OA二期系统详细功能设计说明书》；编程实现了系统的功能，基本满足了系统功能要求。

(3)系统测试及试运行阶段     (2002年12月--2003年12月)

对系统的功能模块逐个进行测试，编制完成《OA二期系统用户手册》并创建了在线帮助系统。

在网上将测试通过后的系统功能模块，分阶段投入运行，完成OA一期到二期的过渡。

(4)系统完善及功能扩展阶段   (2003年4月--2003年12月)

根据系统测试及试运行过程中发现的问题及用户反馈意见，对系统及时进行修改、完善和扩展。其中在两个文明考核、收文管理等模块做了大幅度的设计优化；新增了分发记录模块；完成了2002年度研究所文书预立卷数据从“航天总公司文书档案一体化管理系统”中到OA二期系统的继承，并完成预立卷移交到档案室进行归卷。

(5)实施推广及日常维护阶段   (2003年12月--)

对全体用户进行培训， 逐步建立完善负责系统运行的管理员队伍和管理制度。

- 成绩和进步意义

截止到2004年3月31日，通过OA已办理了以下工作：

|  | 功能模块名称 | 一期完成工作 | 二期完成工作 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发文管理 | 294份 | 131份 |
|  | 收文管理 | 398份 | 406份 |
|  | 文书预立卷 |  | 2002年度1365份 2004年319份 |
|  | 文书档案 |  | 2002年度106卷1165份 |
|  | 文件箱 |  | 158份 |
|  | 所内请示 | 158篇 | 132篇 |
|  | 情况汇报 | 5篇 | 2篇 |
|  | 机关两个文明考核 | 9个季度 | 5个季度 |
|  | 基层两个文明考核 |  | 5个季度 |
|  | 会议日程 | 120周 | 62周 |
|  | 车辆调度 | 9608车次 | 4804车次 |
|  | 会议费审批 |  | 42次 |
|  | 出租车票报销审批 |  | 21次 |
|  | 加班费申请审批 |  | 2次 |
|  | 仪器设备购置审批 |  | 174次 |
|  | 预算外经费指标审批 |  | 20次 |
|  | 试验经费预算审批 |  | 5次 |
|  | 大事记 |  | 1份 |
|  | 特殊问题审批单 | 12份 |
|  | 设计条件申请单 | 51份 |
|  | 计划调整单 | 187份 |
|  | 产品质量故障问题信息单 | 228份 |
|  | 研究所信息 | 104期 |  |
|  | 大屏幕信息 | 484期 |  |
|  | 政工简报 | 73期 |  |
|  | 建家简报 | 38期 |  |
|  | 领导讲话 | 22篇 |  |
|  | 电子论坛 | 15620篇 |  |

OA的有效运行，具有以下进步意义：

- 实现了系统级的计算机化管理，提高了办公效率。

OA的投入使用，取代了部分办公事务的手工作业劳动，实现了部分办公过程的计算机化、规范化、无纸化，记录了各个环节办理情况，迅速发布了大量的办公信息，同时节省了纸张，避免了文件丢失。

OA实现了系统级的计算机化管理，走在了航天系统的前列，对转变思想观念，改革管理方式，提高办公效率，有进步意义和示范作用。

- OA的推广使用，不仅改变了工作方式，而且极大地改变了人们的思想观念。

OA的运行，要求研究所员工每天必须查看计算机，相当部分的工作必须用计算机完成，OA已成为必备的办公工具和手段，是研究所工作方式的重要组成部分。

通过使用OA，研究所员工之间的协作更融洽，交流更频繁，信息更通畅，凝聚力更强。如“发文管理”和“收文管理”要求各单位密切配合，互相督促办理；“会议费申请”和“仪器设备购置申请”规范了经费管理和核算；在“电子论坛”中，从设计员到主任书记畅所欲言，对研究所的方方面面展开了深入探讨；……这些对加强研究所“争创一流”的企业文化，增强研究所全体员工的凝聚力，有很大的促进作用。

- 项目管理方法探索

通过两个阶段的实施，总结形成了一套行之有效项目实施管理方法。

4.1   项目阶段划分

- 需求分析阶段

搜集整理办公业务流程，编写形成《OA系统需求分析报告》，并经需求方讨论签字认可，从而确立系统设计依据和验收标准。

- 开发阶段

根据需求分析报告，完成对系统应用模块的划分及功能的定义；编写《OA系统详细功能设计说明书》；编程实现系统的功能。

- 系统测试及试运行阶段

对系统的功能模块逐个进行测试，编制完成《OA系统用户手册》并创建在线帮助系统。将测试通过的功能模块，分阶段投入运行。

- 系统完善及功能扩展阶段

根据系统测试及试运行过程中发现的问题及用户反馈意见，对系统功能进行修改、完善和扩展。

- 实施推广及日常维护阶段

对全体用户进行培训， 逐步建立完善负责系统运行的管理员队伍和管理制度。

4.2  保障措施

为了保证系统的顺利实施和有效运行，在航天新概念公司的大力协助下，研究所采取了以下措施：

- 所主任书记决策，所主管副主任主抓，组织项目实施小组、测试验收小组，从组织上有力保障了一把手工程的顺利实施；

- 协调协作融洽，发现的问题及时反馈、协商、解决，没有出现过任何协调不畅情况；

- 严格按照档案管理要求，把大量的工作成果以文档的形式总结保存下来；

- 制订《研究所办公自动化系统管理暂行办法》，从制度上强化使用意识，使OA系统充分发挥作用；

- 各级领导身体力行，把“必须使用办公自动化系统完成相应管理”写入各级责任令层层下发，保证了系统的有效实施；

- 大力加强培训工作，多次组织普及培训和上岗培训，并形成制度；

- 加强系统维护和技术支持工作，设立了OA系统管理员，公布技术支持热线，完善在线帮助手册，确保系统有效运行。

- 关键技术途径

  - 硬件平台

先后采用了HP公司的2种服务器产品：Digital PRIORIS HX 6000 Series和HP3110作为硬件平台。五年多来，服务器运行稳定可靠，出色地提供了服务，未出现因服务器故障而导致的服务中断的情况。

  - 开发运行平台

采用Domino/Notes作为研究所OA系统建设的应用系统平台，是因为Domino是一个单一架构的文档数据库和电子邮件系统，提供了工作流自动化、Web、目录、加密签名等多种服务和开发环境，具备了多媒体文档管理、工作流机制、高安全性、集成邮件、全文检索等优势：

综合来看，研究所的办公管理工作是一种需要整合功能的高级应用，涉及统计处理、文档处理、流程处理、历史追踪等诸多方面，可以充分发挥出Domino文档处理、流程处理和信息集成的综合优势。

  - 灵活强大的工作流平台，规范了事务办理、经费管理和核算

工作流引擎借鉴了其他同类系统的特点，结合开发人员的实践经验以及航天系统的特点，具有很高的设置灵活性。主要体现在：

- 每个应用可包含应用角色、数据字典、子应用、过程。实现了数据字典的可定义，便于角色分类管理。

- 过程有分类，可方便实现会签、分发等需要多人处理的流程。

- 过程包含任务节点，每个任务节点对应实际工作中的工作环节。每个任务节点人员权限由部门加角色控制，并且部门和角色都实现了可编程控制。

- 每个任务节点定义了该任务节点使用的路由，并且路由也实现了可编程控制。根据实践总结，提炼了三种类型的路由。

- 任务节点中包含意见、附件、功能调用、输入检查等的定义。

由上可见，构架在本工作流引擎上的应用系统具有非常高的设置灵活性与可维护性。

  - 机关和基层的年度、季度双文明考核

部门双文明考核是一个比较复杂的应用，在此特做说明。

研究所的部门双文明考核共有以下类型：

- 季度物质文明考核汇总

- 季度精神文明考核汇总

- 季度文明考核汇总

- 年度文明考核汇总

首先对系统的考核部分和统计部分进行定义，分为考核定义，统计定义，在考核定义里，我们定义出考核规则，在统计定义中我们定义出统计规则，然后我们按照这些定义去工作。

传统的考核表是一个二维的表格，我们可以根据具体考核项目、被考核单位，考核单位确定一个唯一确定的文档，我们把这个文档成为考核的定义文档，根据考核的定义文档，每个考核单位的人在打分时，系统根据当前人所在的单位，从定义文档中搜索每个定义文档，把当前单位可以打分的的项目和被考核单位按照一定的顺序排列出来，这样在当前的文档里只显示当前单位可以打分的单位和项目，不必需要隐藏条件。考核单位打分完毕提交后，系统再按照统计定义去进行统计，最终统计出用户需要的数据。我们需要统计的部分只需要由用户定义即可，不必需要设计人员的参与。

5.4.1  考核定义

考核定义是定义每个被考核单位有哪些具体考核种类、序号、考核项目（考核项目如果有好多层次，每个层次用一个特殊符号隔开，这样根据特殊符号，就可以知道考核项目的层次）、考核单位，如果有多个考核单位，是按平均分统计，还是按百分比统计，如果按百分比，必须标名每个单位所占的百分比。

5.4.2 统计定义

统计定义是定义按照考核种类、考核项目、被考核单位、WORD模板对应书签（当需要打印时，按照在此定义的书签，在WORD模板中找到对应的相应位置输出）。

在实际的应用中，分类别按照在此定义的统计定义，一条一条的进行统计，最后如果需要打印，按照一个WORD模板指定的格式进行打印，保证了最后统计结果的美观性。

5.4.3 关于最后打印的输出

最后输出的打印，我们为了美观，采用的是WORD模板，对每类考核最后的统计都有一个通用的模板，我们根据统计定义定义的书签位置，统一输出到WORD对应的位置中去，最后形成一个WORD文档，以便于打印。

5.4.4 优点

考核项目、考核单位、被考核单位只需要由用户去定义，而且可以无限增加，不必需要设计人员的参与；

如果需要打印，只需要按照用户提供的WORD模板，定义好在WORD中的位置，打印即可，用户可以随时修改最终打印的格式，保证了最终统计表的美观性；

如果用户在一年之中有单位的增加，减少，改名，只需要在统计的定义说明被考核单位的曾用名即可，这样就保证了统计的延续性。

  - 强有力的安全保障

充分利用了DOMINO系统的四级安全体制，并采用了群组的功能，使得安全性得到有效的保障。

Notes提供了四级安全措施：验证、存取控制、字段级加密和电子签名。

- 验证：验证是保障某一用户身份被可靠认定的手段，在Notes中，验证过程是双向的，即服务器和用户要双向验证。

- 存取控制：存取控制表(ACL)规范了什么人可以以什么方式访问什么样的资源。

- 字段级加密：Notes在邮件级、网络级、字段级、数据库级四个层次上对文档的全部或部分加密。

- 电子签名：用户希望他们收到的邮件确为邮件上的作者所发出的，电子签名可以保障这一点，这种机制保障了邮件在传输过程中未被篡改。

- 问题和展望

OA还存在一些不太完善的地方，还需要进一步改进。

- OA只是完成了机关管理的研究所分工作，需进一步增加功能模块，涵盖大部分机关管理事务。

- 细节考虑不够，功能有待加强。如界面美观程度需要提高，菜单结构需要优化，对会议费的申请额度、批准额度和实际开支等项目进行汇总等。

- C/S结构，系统安装维护工作量较大

展望未来，作为研究所信息化建设的重要组成部分，OA应开展以下工作：

  - 加强安全保密措施，在确保安全的前提下，实现机密级文件的上网运行。

如公文采取PDF格式代替WORD格式以限制下载，严格控制公文打印输出节点，增加水印防伪标识等。

  - 进行上级机关OA和OA的联通。

实现网上公文运转、会议表共享、信息简报传递等联合办公功能。

  - 进行“单点登录”和“即时消息”攻关

目前研究所正在进行应用系统的“单点登录”和“即时消息”集成。实现所有应用系统的人员信息来源自HR系统；用户只需一次登录，即可在权限范围内访问所有应用系统；用户只要在网上，系统自动实时通知其待办工作信息。“单点登录”和“即时消息”系统还预留公共接口，方便今后新开发应用系统的集成使用。

  - 实现OA和财务系统、信息网站、人力资源系统等系统的统一规划和联通，避免功能重复投资，实现资源共享；

如所有系统的人员信息来源于人力资源系统，财务报销系统可与OA系统共用审批流程平台等。

  - 对已运行的模块进行完善，改进出现的问题

对已有模块重新优化，简化流程，增强功能，注重方便性、高效性和实用性；

  - 完善OA的底层平台，提供方便稳定的客户化工具。

使上级机关、研究所等用户不需或少量编程，即可实现大量管理流程的自我订制，极大提高用户的投资回报价值。

  - 开发B/S版本，减少系统实施和维护工作量，极大提高系统的可实施性。

参考文献

[1] 姚纳新撰写，《研究院信息系统建设的项目管理方法研究》，2003年6月。

[2] 黄益民撰写，《北京宇航系统工程研究所办公自动化（一期）系统研制工作总结》，2000年12月。

[3] 周琳撰写，《北京宇航系统工程研究所办公自动化（二期）系统研制工作总结》，2003年12月。

# Text boxes

图2  实现对文书的全生命周期管理

(发文    拟稿－ 核稿－复核－会签－审核－签发－打印－编号－分发－移交预立卷

(收文    收文登录－拟办－运转－领导批阅－传阅－移交预立卷

(白头文件    白头文件登录－移交预立卷

档案管理    立卷处理、销毁处理、档案查看、档案查询、档案统计、各类目录打印

文书档案借阅  查看－查询－借阅申请－处室审批－主管部门审核－借阅记录

文件箱    部级分发收回、处级分发收回、个人查阅、检索

公文分发记录   收文分发登记簿打印、发文分发登记簿打印、文件催还单打印

预立卷    预立卷处理、文书查看、文书查询、文书统计、各类目录打印、移交档案

图3  实现对6个报销审批流程的规范管理

会议费审批

仪器设备申请购置审批

申请预算外经费指标审批

申请试验费预算审批

出租车报销审批

加班补助费审批

图4  实现对机关和基层的年度、季度双文明考核

季度机关物质文明考核

汇总

季度机关精神文明考核

汇总

季度基层物质文明考核

汇总

季度基层精神文明考核

汇总

季度机关双文明考核汇总

季度基层双文明考核汇总

年度基层考核机关

年度机关双文明考核汇总

年度所领导考核机关

图5  实现对所经手工作的查询和统计

本人经手工作的状态查询

处室领导对本处室工作的统计

本人完成工作的统计