中国人民解放军陆军工程大学

- 2020年博士研究生招生考试基础测试科目试题

- 科目代码： 2004   科目名称： 军事运筹学              满分：  100  分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

- 一、填空题（本题满分20分，共4小题，每小题5分）

1、层次分析方法的基本原理是:

2、武器射击效率评定时，一般假设武器系统射弹的落点分布为服从正态分布的随机变量，其主要原因是

3、排队系统研究过程中,一般假设顾客到达服从普阿松流，普阿松流的定义是

4、存储论中著名的经济订购批量公式的含义是

- 二、计算题（本题满分80分）

1、（本题满分10分）已知在红蓝双方对抗演练中红方有三个可选方案、蓝方有四种可选方案，下面的矩阵A是红蓝双方12种对抗局势下红方的赢得矩阵，试求红蓝双方的最优策略。

A=100−136214311−16−2

2、（本题满分20分）某作战任务包含十项行动，各行动之间的关系及时间如下表：

| 工序代号 | A B C D E F G H I J |
| --- | --- |
| 紧后工序 | D,E,F,G E,F,G H I I --- J J --- --- |
| 时间/天 | 3 2 4.5 5 3 3 7 8 8 6.5 |

要求：(1) 绘制网络计划图；(2) 计算网络计划图的各个节点参数和工作参数。

3、（本题满分20分）某种装备有三个产地A1、A2、A3，有B1、B2、B3、B4四个部队使用该装备，产地的产量、各部队需求量及产地到各部队间每单位物资的运费如下表，试制定该装备调运问题总运价最低的调运方案。

| 费 销地 用 产地 | B1 | B2 | B3 | B4 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 20 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| A2 | 5 | 9 | 10 | 2 | 10 |
| A3 | 18 | 7 | 4 | 1 | 15 |
| 需求量 | 3 | 3 | 12 | 12 |  |

4、（本题满分20分）有甲、乙、丙、丁、戊等五名战士都能从事A、B、C、D四项工作，下表给出了每名战士从事各项工作所产生的收益。现要求总收益最大的任务分配方案(每名战士最多只能从事一项工作，每项工作只能由一名战士来完成)。试建立该问题的数学模型，并求最优分配方案。

| 时 工作 间 人员 | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ |
| --- | --- |
| 甲 乙 丙 丁 戊 | 9 4 3 7 4 6 5 6 5 4 7 5 7 5 2 3 10 6 7 4 |

5、（本题满分10分）某给水团想要查明一个地区地下水的供应情况，根据情况估计该地区地下有水的概率为0.6，无水的概率为0.4。若对该地区进行开产，发现有水可获利1000万元，发现无水，要损失200万无；不开发则无利也无损失。为提高效果，可先做试验，根据资料，凡有水地区做试验，结果为好的概率为0.9，不好的概率为0.1；凡无水地区做试验，结果为好的概率为0.2，不好的概率为0.8。若做试验需费用60万元，给水团领导应如何进行决策。